## 学生宿舍楼墙体、窗户更换
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 学生宿舍楼墙体、窗户更换
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京电子信息技师学院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 212 | 212 |  | 212 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 212 | 212 |  | 212 | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本次改造，总体上进一步提升学院基础设施，改善学校硬件条件，消除宿舍楼外墙安全隐患，提升学生学习和生活条件。通过门窗和外墙保温等技能改造，保障冬季室温降低供暖能耗，节约能源。项目实施后创造并改善了学生安全、舒心的学习和生活环境，促进学院办学环境和安全工作的提升和保障。 | [5 empty] | 通过本次改造，总体上进一步提升学院基础设施，改善学校硬件条件，消除宿舍楼外墙安全隐患，提升学生学习和生活条件。通过门窗和外墙保温等技能改造，保障冬季室温降低供暖能耗，节约能源。项目实施后创造并改善了学生安全、舒心的学习和生活环境，促进学院办学环境和安全工作的提升和保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 设施有效运转率 |  |  | ≥100% | 100% | 8 | 8 |  | 无
|  |  | 项目按计划完工率 |  |  | ≥100% | 100% | 8 | 8 |  | 无
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 8 | 8 |  | 无
|  |  | 修缮、改造工程量 |  |  | ≥1278.45平方米 | 平方米 | 10 | 10 |  | 无
|  |  | 修缮、改造工程数量 |  |  | ≥4个 | 4个 | 10 | 10 |  | 拆除旧保温层，旧金属窗，安装新金属窗，墙体保温层安装，墙体外墙涂料
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取费标准 |  |  | ≤264.797049万元 | 212万元 | 10 | 10 |  | 无
|  |  | 办公用房修缮、改造成本 |  |  | ≤247.149123万元 | 212万元 | 5 | 5 |  | 无
|  |  | 项目受益人数 |  |  | ≥700人 | 2222人 | 5 | 5 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 20 | 20 |  | 无
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 6 | 4 |  | 施工收尾过程中存在部分细节问题，后续加强过程管理
| 总分 | [6 empty] | 100 | 98