## 智能制造数字化工学一体实训室建设项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 智能制造数字化工学一体实训室建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京电子信息技师学院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 236.26 | 236.26 |  | 235.115 | 10 |  | 99.52% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 236.26 | 236.26 |  | 235.115 | 10 |  | 99.52% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该实训室主要用于训练学生完成并掌握智能制造装备升级等专业技能；使学生达到工业机器人系统操作员、系统运维员、电气设备安装工等实操岗位的职业技能要求。 | [5 empty] | 已按照项目建设指标要求完成实训室建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 编程软件 |  |  | 15套 | 15套 | 3 | 3
|  |  | 工作站 |  |  | 15套 | 15套 | 2 | 2
|  |  | 数字孪生模块 |  |  | 15套 | 15套 | 8 | 8
|  |  | 编程模块 |  |  | 15套 | 15套 | 5 | 5
|  |  | 工作台 |  |  | 15套 | 15套 | 1 | 1
|  |  | 人机界面模块 |  |  | 15套 | 15套 | 3 | 3
|  |  | 实验室课程管理系统 |  |  | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 储物柜 |  |  | 4台 | 4台 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目试运行及培训 |  |  | ≤9月 | ≤9月 | 2 | 2
|  |  | 项目招投标时间 |  |  | ≤3月 | ≤3月 | 3 | 3
|  |  | 项目上报及评审 |  |  | ≤10月 | ≤10月 | 8 | 8
|  |  | 项目实施、竣工及验收时间 |  |  | ≤7月 | ≤7月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤236.26万元 | 235.115万元 | 9 | 9
|  | 社会效益 | 年开展教学学时 |  |  | ≥600学时 | 480 | 10 | 8 |  | 实训室建设完成时间节点较晚，当年实训教学及社团任务未能如期足量开展
|  |  | 年社会培训人·时 |  |  | ≥500人·学时 | 0 | 10 | 0 |  | 实训室建设完成时间节点较晚，社会服务类项目未能及时足量安排开展
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
| 总分 | [6 empty] | 100 | 88